## Лист1
М.Горького 85
План текущего ремонта на 2019
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыши | Огнезащитная обработка стропильной системы | м2 |  | 0
| Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 28 | 20476.68
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 3 | 276.36
| замена автоматов, | шт | 1 | 546.92
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 4.615 | 1192.1007
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  |  | 0
| диагностика газоровода | шт. |  | 12960
62299.6306